## Sheet1
계 속 비 사 업 조 서
(단위: 천원)
부서명 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 사업명 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 전 전년도까지('17) |  |  | 전년도('18) |  |  | 당해년도 예산액 | 2020년 예산액 | 2021년 이 후 예산액 | 비고
[8 empty] | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액
|  | 계 |  |  | 기존 |  | 330267550 | 151258052 | 140207349 | 11023703 | 23353000 | 605316 | 14803170 | 47310910 | 88335022 | 20010566
[5 empty] | 변경 |  | 405867550 | 151258052 | 141674562 | 9583490 | 26464174 | 1137984 | 25326190 | 23012000 | 89001204 | 116132120
[5 empty] | 증감 |  | 75600000 | 0 | 1467213 | -1440213 | 3111174 | 532668 | 10523020 | -24298910 | 666182 | 96121554
관광과 | 관광산업진흥 | 관광시설구축 | 고하도유원지사업 | 고하도유원지 조성사업 | 기존 | 고하도 유원지조성사업A=2,209천㎡(도로,주차장 등) ('08~'23) | 18340000 | 11955089 | 8258036 | 3697053 | 1609000 | 0 | 1609000 | 2730000 | 2045911 | 0
[5 empty] | 변경 |  | 18340000 | 11955089 | 8258036 | 3697053 | 1609000 | 0 | 1609000 | 130000 | 4645911 | 0
[5 empty] | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2600000 | 2600000 | 0
해양항만과 | 해양환경개선 | 해양환경개선 기반조성 | 도서종합개발사업 | 제4차도서종합개발사업 | 기존 | 34개소 ('18~"28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 신규 |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 825000 | 63040 | 761960 | 1480000 | 1480000 | 16215000
[5 empty] | 증감 |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 825000 | 63040 | 761960 | 1480000 | 1480000 | 16215000
해양항만과 | 해양환경개선 | 해양환경개선 기반조성 | 도서종합개발사업 | 제2차연안정비사업 | 기존 | 5개소 ('10~"19) | 3509550 | 2839550 | 2228905 | 610645 | 385000 | 0 | 385000 | 285000 | 0 | 0
[5 empty] | 변경 |  | 3509550 | 2839550 | 2729219 | 110331 | 385000 | 0 | 385000 | 285000 | 0 | 0
[5 empty] | 증감 |  | 0 | 0 | 500314 | -500314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자원순환과 | 자원 및 청소관리 | 시가지 청소관리 | 위생매립장 순환이용 정비사업 | 위생매립장 순환이용 정비사업 | 기존 | 폐기물 굴착·선별 600,000㎥ (′16~′20) | 40820000 | 1400000 | 650619 | 749381 | 7934000 |  |  | 9882000 | 9882000 | 11722000
[5 empty] | 변경 |  | 40820000 | 1400000 | 669000 | 731000 | 7934000 | 335772 | 7598228 | 0 | 9882000 | 21604000
[5 empty] | 증감 |  | 0 | 0 | 18381 | -18381 | 0 | 335772 | 7598228 | -9882000 | 0 | 9882000
교육체육과 | 체육진흥 | 체육시설확충 | 유달경기장 이전 및 목포스포츠파크 건립 | 목포종합경기장 건립 | 기존 | 부지 132,300㎡종합경기장 등 | 78400000 | 250000 | 188133 | 61867 | 7500000 | 417397 | 7082603 | 19987000 | 50663000 | 0
[5 empty] | 변경 | 부지 171,227㎡ 종합경기장 등 | 92000000 | 250000 | 188133 | 61867 | 672671 | 512597 | 160074 | 10000000 | 28900000 | 52177329
[5 empty] | 증감 | 증 38,927㎡ | 13600000 | 0 | 0 | 0 | -6827329 | 95200 | -6922529 | -9987000 | -21763000 | 52177329
문화예술과 | 전통문화보존및 전승 | 문화재 보전·전승 | 황해교류역사관 건립 | 황해교류역사관 건립 | 기존 | 황해교류역사관건립 | 9800000 | 800000 | 0 | 800000 | 3000000 | 38269 | 2961731 | 0 | 4000000 | 2000000
[5 empty] | 변경 |  | 9800000 | 800000 | 0 | 800000 | 3000000 | 38269 | 2961731 | 0 | 4000000 | 2000000
[5 empty] | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시재생과 | 원도심개발 | 원도심기반시설확충 | 1897개항문화거리 도시재생 뉴딜사업 | 1897개항문화거리 도시재생 뉴딜사업 |  | A=299천㎡ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 신규 |  | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 4542349 | 29829 | 4512520 | 7850000 | 3300000 | 9307651 | 신규사업
[5 empty] | 증감 |  | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 4542349 | 29829 | 4512520 | 7850000 | 3300000 | 9307651
도시재생과 | 원도심개발 | 원도심기반시설확충 | 서산동 보리마당 도시재생뉴딜사업 | 서산동 보리마당 도시재생뉴딜사업 |  | A=99천㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 신규 |  | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 5021154 | 8827 | 5012327 | 2267000 | 4000000 | 5711846 | 신규사업
[5 empty] | 증감 |  | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 5021154 | 8827 | 5012327 | 2267000 | 4000000 | 5711846
도시재생과 | 원도심개발 | 원도심기반시설확충 | 재정비촉진사업지원(서산온금지구 재개발) | 서산온금지구 재개발 | 기존 | A= 202,067㎡('08~'20) | 39477000 | 13400000 | 9147868 | 4225132 | 2400000 | 148782 | 2251218 | 9138500 | 14538500 | 0
[5 empty] | 변경 |  | 39477000 | 13400000 | 9306429 | 4093571 | 2400000 | 148782 | 2251218 | 0 | 23677000 | 0
[5 empty] | 증감 |  | 0 | 0 | 158561 | -131561 | 0 | 0 | 0 | -9138500 | 9138500 | 0
도시재생과 | 원도심개발 | 원도심기반시설확충 | 문화관광자원개발(삼학도복원화사업) | 삼학도복원화사업 | 기존 | 공원조성 A=574,850㎡('00~'21) | 139921000 | 120613413 | 119733788 | 879625 | 525000 | 868 | 513618 | 5288410 | 7205611 | 6288566
[5 empty] | 변경 |  | 139921000 | 120613413 | 120523745 | 89668 | 75000 | 868 | 74132 | 1000000 | 9116293 | 9116294
[5 empty] | 증감 |  | 0 | 0 | 789957 | -789957 | -450000 | 0 | -439486 | -4288410 | 1910682 | 2827728