## 2023년 명시이월(의회제출용)
명 시 이 월 사 업 조 서
▣ 일반회계
(단위 : 천원)
부서 | 예산이월구분 | 세부사업 | 사 업 명 | 통계목 | 예산액 | 이월액(C) | 이월사유
합 계 |  |  | 131개 사업 |  | 84424082 | 69247037
회계과 | 당해예산 | 관용차량 관리 | 관용차량 대체구입(15인승 중형승합차) | 405-01 자산및물품취득비 | 103375 | 70273 | 구입예정차량 반도체 부품 수급 지연 및 협력업체 납품 지연 등으로 조달 등록 되지 않은 상태로 연내 구입 차질 발생
| 당해예산 | 청사환경 유지관리 | 의회동 증축 공사 | 401-01 시설비 | 1500000 | 659182 | 사업시기 종료 미도래(사업기간 '22.9.~'23.2.)
사회복지과 | 당해예산 | 5.18민중항쟁 기록물 편찬사업 | 5.18기록물 편찬사업 | 307-02 민간경상사업보조 | 150000 | 75000 | 예비조사 자료 중간점검('22.11.) 등 사전확인 기간 필요로 명시이월
노인장애인과 | 당해예산 | 공공어린이 재활의료 센터(신축) | 공공어린이 재활의료센터 건립(신축) | 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 6800000 | 6800000 | 준공시기 미도래 (준공예정 '24. 1월)
| 당해예산 | 정신요양시설 기능보강 | 정신요양시설 기능보강 | 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 287044 | 287044 | 기추진 중인 기능보강 사업 완료 후 추진 예정('22.11월)
| 당해예산 | 공공복지시설 개보수 지원 | 공공복지시설 개보수 지원 | 401-01 시설비 | 40000 | 40000 | 사업 계획 추진 중
| 당해예산 | 경로당 시설 확충 | 만호동 관내 경로당 건립(주민참여예산) | 401-01 시설비 | 220000 | 220000 | 경로당 건립 부지 협의중
| 당해예산 |  | 용해동 관내 경로당 건립(주민참여예산) | 401-01 시설비 | 210000 | 210000 | 경로당 건립 부지 협의중
| 당해예산 | 청년월세 한시 특별지원 | 청년 월세 한시 특별지원 사업 | 301-01 사회보장적수혜금 | 682232 | 682232 | 8월 국토부 지침 시달에 따라 대상자 조사 및 결정 지연
여성가족과 | 당해예산 | 도 청소년지원센터 부대시설 조성 | 도 청소년지원센터 부대시설 조성 | 403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비 | 777374 | 777374 | 전남개발공사와 위수탁계약 체결 후 발주 예정 (위수탁 계약 협의 2개월 소요 예정)
| 당해예산 | 어린이집 확충 | 국공립 어린이집 확충사업(리모델링) | 401-01 시설비 | 110000 | 110000 | 공동주택 어린이집 설치 절차 진행중으로 공기 부족으로 명시이월
| 당해예산 |  | 국공립 어린이집 확충사업 | 405-01 자산및물품취득비 | 10000 | 10000 | 공동주택 어린이집 설치 절차 진행중으로 공기 부족으로 명시이월
민원봉사실 | 당해예산 | 민원편의 365일 무인시스템 운영 | 민원편의 365일 무인시스템 운영 (입구 썬팅 등) | 201-01 사무관리비 | 32391 | 8672 | 무인기 설치 지연에 따른 집행시기 미도래
| 당해예산 |  | 민원편의 366일 무인시스템 운영 (무인전자경비 설치) | 201-02 공공운영비 | 73361 | 6864 | 무인기 설치 지연에 따른 집행시기 미도래
| 당해예산 |  | 민원편의 367일 무인시스템 운영 (통신, 전기, 시설, 전동셔터 설치 공사) | 401-01 시설비 | 153400 | 153400 | 무인기 설치 부대시설공사(공사계약의뢰 10.26.)
| 당해예산 |  | 민원편의 368일 무인시스템 운영 (무인기, 보안장비, 옥외부스 구입) | 405-01 자산및물품취득비 | 477100 | 353100 | 보안성 검토 등 행정절차 진행중으로 집행시기 미도래
관광과 | 당해예산 | 목포 유달산 연계 관광지활성화사업(전환) | 목포 유달산 연계 관광지 활성화 사업 | 401-01 시설비 | 500000 | 500000 | 사업계획 변경 검토에 따른 연내 집행 불가
| 당해예산 | 관광거점도시 육성사업(경상보조) | 평화광장 문화관광콘텐츠 개발 및 상품화사업 (목포해상W쇼) | 201-03 행사운영비 | 980000 | 410000 | 코로나19로 인한 목포해상W쇼 사업기간 연장
| 당해예산 | 관광거점도시 육성사업(경상보조) | 타겟시장 맞춤형 홍보마케팅 사업 (글로벌 미디어채널 등 활용) | 201-01 사무관리비 | 2000000 | 900000 | 일부 프로그램 미선정에 따른 사업 추진시기 조정 및 집행시기 미도래
관광과 | 당해예산 | 관광거점도시 육성사업(경상보조) | 계절별 대표상품개발 및 운영 (테마형 골목길 조성사업) | 201-01 사무관리비 | 110000 | 110000 | 주민 의견청취 등 협의과정 및 위탁사업자 선정 지연
| 당해예산 | 관광거점도시 육성사업(자본보조) | 평화광장 문화관광콘텐츠 개발 및 상품화 사업 (춤추는 바다분수 시설 기능개선 사업) | 401-01 시설비 | 4000000 | 3823000 | 기본설계 용역 중으로 착공시기 미도래('23. 2월 착공 예정)
| 당해예산 | 용해 생태체험시설 조성사업(전환사업) | 용해 생태체험시설 조성사업(전환) | 401-01 시설비 | 1652840 | 1652840 | 실시계획인가 협의 조치 등 행정절차 이행중(착공시기 미도래)
| 당해예산 |  | 용해 생태체험시설 조성사업 건축감리 | 401-02 감리비 | 44400 | 44400 | 실시계획인가 협의 조치 등 행정절차 이행중(착공시기 미도래)
| 당해예산 |  | 용해 생태체험시설 조성사업(전환) | 401-03 시설부대비 | 2760 | 1696 | 실시계획인가 협의 조치 등 행정절차 이행중(착공시기 미도래)
| 당해예산 | 고하도 해안동굴 탐방로 조성 | 고하도 해안동굴 탐방로 조성 (기본조사 및 실시설계 용역) | 401-01 시설비 | 100000 | 100000 | 기본조사 및 실시설계 용역 중(준공시기 미도래)
관광거점도시추진단 | 당해예산 | 관광거점도시 육성사업(경상보조) | 목포 외래객 관광브랜드 사업 (온오프라인 홍보) | 201-01 사무관리비 | 170000 | 170000 | 관광브랜드 및 개발용역 추진중으로 집행시기 미도래
| 당해예산 | 관광거점도시 육성사업(경상보조) | 목포 외래객 관광브랜드 사업 (온오프라인 홍보물 개발) | 207-01 연구용역비 | 120000 | 120000 | 관광브랜드 및 개발용역 추진중으로 집행시기 미도래
| 당해예산 | 관광거점도시 육성사업(경상보조) | 목포 외래객 관광브랜드 사업 (온라인 홍보 홈페이지 개발) | 207-02 전산개발비 | 10000 | 10000 | 관광브랜드 및 개발용역 추진중으로 집행시기 미도래
| 당해예산 | 관광거점도시 육성사업(경상보조) | 관광중심형 범최예방 환경디자인(CPTED) 개발 | 207-01 연구용역비 | 200000 | 200000 | 문체부 사업변경 심의 기한 연장으로 연내 집행 불가
| 당해예산 | 관광거점도시 육성사업(경상보조) | 스마트 체험형 관광콘텐츠 개발 | 207-02 전산개발비 | 200000 | 200000 | 문체부 사업변경 심의 기한 연장으로 연내 집행 불가
문화예술과 | 당해예산 | 문화도시 사업 | 문화도시 문화공간 조성 | 401-01 시설비 | 800000 | 725115 | 사업대상 공간 선정 지연으로 연내 집행 불가
| 당해예산 | 시립도서관운영 | 목포시립도서관 이동도서관 차량 구입 | 405-01 자산및물품취득비 | 100000 | 100000 | 차량용 반도체 수급 불안정으로 인한 연내 수급 불가(계약의뢰 '22.9.)
| 당해예산 | 노적봉 미술관 관리 및 운영 | 노적봉예술공원미술관 홈페이지 구축 | 207-02 전산개발비 | 20000 | 20000 | 정보화사업 사전협의 이행절차 지연
| 당해예산 | 관광거점도시 육성사업(경상보조) | 낭만항구 체류형 프로그램 개발(목포항구버스킹) | 201-01 사무관리비 | 70000 | 50000 | 2023년 항구버스킹 사업 확대 추진
교육체육과 | 당해예산 | 전국체전대비 목포실내수영장 개보수 | 전국체전대비 목포실내수영장 개보수 | 401-01 시설비 | 100000 | 68000 | 준공시기 미도래(준공 '23. 7월)
| 당해예산 | 전국체전대비 부주산 테니스장 개보수 | 전국체전대비 부주산 테니스장 개보수 | 401-01 시설비 | 3700000 | 3686220 | 준공시기 미도래(준공 '23. 7월)
| 당해예산 | 전국체전대비 목포국제하키장 개보수 | 전국체전대비 목포국제하키장 개보수 | 401-01 시설비 | 1200000 | 1200000 | 준공시기 미도래(준공 '23. 7월)
| 당해예산 | 전국체전대비 목포실내체육관 기능보강 | 전국체전대비 목포실내체육관 기능보강 | 401-01 시설비 | 1500000 | 1491900 | 준공시기 미도래(준공 '23. 7월)
| 당해예산 | 전국체전대비 영산호 카누경기장 개보수 | 전국체전대비 영산호 카누경기장 개보수 | 401-01 시설비 | 1300000 | 1300000 | 준공시기 미도래(준공 '23. 7월)
| 당해예산 | 전국체전대비 국제 클라이밍센터 개보수 | 전국체전대비 국제 클라이밍센터 개보수 | 401-01 시설비 | 1000000 | 1000000 | 준공시기 미도래(준공 '23. 7월)
| 당해예산 | 전국체전대비 목포 볼더링 경기장 신설 | 전국체전대비 목포 볼더링 경기장 신설 | 401-01 시설비 | 1000000 | 1000000 | 준공시기 미도래(준공 '23. 7월)
지역경제과 | 당해예산 | 소상공인 경쟁력 강화 | 소상공인 e-모빌리티 리스료 지원사업 | 307-02 민간경상사업보조 | 2700 | 2700 | 수요미발생에 따른 차기연도 이월
지역경제과 | 당해예산 | 산업단지 복합문화센터 건립 | 산업단지 복합문화센터 건립 | 401-01 시설비 | 692000 | 672000 | 건축기획 업무 용역 '23. 2월 완료예정으로 집행시기 미도래
| 당해예산 | 해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축 사업(국가직접사업) | 해상풍력 융복합산업화 플랫폼센터 건축 | 401-01 시설비 | 2640000 | 2640000 | 건축 실시설계용역 '23. 2월 완료예정으로 집행시기 미도래
기업유치과 | 당해예산 | 기업유치 활동 지원 | 입지, 시설보조금 지원 | 402-02 민간자본사업보조 | 8400000 | 2500000 | 보조금 신청 지연으로 인한 집행시기 미도래
| 당해예산 | 대양일반산업단지 사후환경영향조사 | 대양일반산업단지 사후환경영향조사 | 401-01 시설비 | 200000 | 68131 | 환경영향평가 시행규칙 제19조1항에 따라 입주율 70% 도달 해 또는 준공이 7년이 되는 해 실시로 차기연도 이월추진
일자리청년 정책과 | 당해예산 | 청년쉼터 박스파크 조성사업 | 청년쉼터 박스파크 조성사업 | 401-01 시설비 | 450000 | 450000 | 착공시기 미도래(2023. 4월 준공예정)
| 당해예산 |  |  | 401-02 감리비 | 14000 | 14000 | 착공시기 미도래(2023. 4월 준공예정)
| 당해예산 |  |  | 405-01 자산및물품취득비 | 50000 | 50000 | 착공시기 미도래(2023. 4월 준공예정)
해양항만과 | 당해예산 | 장좌도 리조트 선착장 확장(전환사업) | 장좌도 리조트 선착장 확장(전환사업) | 401-01 시설비 | 400000 | 400000 | 잔여사업비 확보후 차기연도 추진
| 당해예산 | 소규모 어항 및 농로 정비사업 | 섬지역 농로포장(주민참여예산) | 401-01 시설비 | 80000 | 69371 | 토지사용승낙 협의 지연
| 당해예산 | 소규모 항포구 보수보강 | 소규모 항포구 보수보강 | 401-01 시설비 | 300000 | 255523 | 준공시기 미도래(22.12월 내 발주예정)
| 당해예산 | 소형어선 인양기 설치사업(전환사업) | 소형어선 인양기 설치사업 | 401-01 시설비 | 112500 | 112500 | 해역이용협의 등 행정절차 중으로 집행시기 미도래
| 당해예산 | 2019년 어촌 뉴딜 300 사업(달리도) | 2019년 어촌 뉴딜 300 사업(달리도) | 401-01 시설비 | 1141800 | 1141800 | 4개년 사업(2019~2021)으로 22년 사업발주분 준공시기 미도래
| 당해예산 | 2020년 어촌뉴딜300사업(율도) | 2020년 어촌뉴딜300사업(율도) | 401-01 시설비 | 4205130 | 4205130 | 4개년 사업(2020~2023)으로 22년 사업발주분 준공시기 미도래
| 당해예산 | 2021년 어촌뉴딜 300사업(고하도) | 2021년 어촌뉴딜 300사업(고하도) | 401-01 시설비 | 3899756 | 3899756 | 3개년 사업(2021~2023)으로 22년 사업발주분 준공시기 미도래
| 당해예산 | 섬지역 시설물 응급복구 | 섬지역 시설물 응급복구(달리도,외달도,율도,고하도) | 401-01 시설비 | 150000 | 59767 | 준공시기 미도래
| 당해예산 | 연안사고 예방 안전관리 시설물 설치사업 | 연안사고 예방 안전관리 시설물 설치 사업 | 401-01 시설비 | 15000 | 15000 | 준공시기 미도래
| 당해예산 | 조업중 인양쓰레기 수매사업(전환) | 조업중 인양쓰레기 수매사업 | 401-01 시설비 | 150000 | 150000 | 토지사용 및 건축물 설치 관련 유관기관과 협의 지연
| 당해예산 | 목포항 활성화 | 목포항 화물유치 인센티브 지원 | 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 400000 | 202724 | 선사와 화주의 반기별 실적으로 목포항 화물유치 지원사업 심의위원회에서 지원액 결정 후 지급 (12월의 경우 1월에 실적 확인 가능)
수산진흥과 | 당해예산 | 목포활어회플라자 시설개선사업 | 목포활어회플라자 시설개선 | 401-01 시설비 | 110000 | 110000 | 실시설계 추진예정이나 사업 절대공기 부족으로 이월
| 당해예산 | 수산시장 시설개선사업 | 목포활어회플라자 상가 리모델링 공사 | 401-01 시설비 | 220000 | 220000 | 상인의견 수렴하여 설계반영 및 상가 운영 일정에 맞춰 공사추진
농업정책과 | 당해예산 | 귀농어귀촌인 우수 창업 활성화 지원 | 귀농어귀촌인 우수 창업 활성화 지원 | 308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 60000 | 60000 | 신규사업으로 가내시 22.8.9통보. 사업참가자 모집, 대상자 선정, 컨설팅 등 연내 사업완료 불가
도시계획과 | 당해예산 | 대성사랑으로 아파트 옆 도로확포장 공사 | 대성사랑으로 아파트 옆 도로 확포장 공사 | 401-01 시설비 | 1843340 | 755412 | 공사추진에 따른 집행시기 미도래
| 당해예산 |  |  | 401-03 시설비 | 6660 | 6660 | 공사추진에 따른 집행시기 미도래
도시계획과 | 당해예산 | 구)경찰서 사거리~용해지구 삼거리간 도로확장 | 구)경찰서 사거리~용해지구 삼거리간 도로구조개선 실시설계용역 | 401-01 시설비 | 44000 | 44000 | 22년 하반기 사업 착수에 따른 집행시기 미도래 ('23. 1월 설계용역 완료 예정) | 용역착수(10.11.) 용역완료예정(23.1월
| 당해예산 | 석현동 근화네오빌 옆 도로확장 공사 | 석현동 근화네오빌 옆 도로확장 공사 보상 및 실시설계 용역 | 401-01 시설비 | 300000 | 300000 | 22년 하반기 사업 착수에 따른 집행시기 미도래 ('23. 1월 설계용역 완료 예정) | 감정평가 결과(22.12월 중순), 용역착수()
| 당해예산 | 양을산 산림욕장~실내체육관 간 도로개설 공사 | 양을산 산림욕장~실내체육관 간 도로개설 공사 실시설계 | 401-01 시설비 | 156000 | 156000 | 22년 하반기 사업 착수에 따른 집행시기 미도래
안전총괄과 | 당해예산 | 재난방제관리 | 목포 산정생활체육공원 낙석우려 절개지 보수보강 공사 | 401-01 시설비 | 300000 | 300000 | 사업 추진시기 미도래('22.10월 교부)
| 당해예산 | 방범용 CCTV설치 | 목포시 대성동,산정동 방범 CCTV 설치 | 401-01 시설비 | 60000 | 60000 | 사업 추진시기 미도래('22.10월 교부)
건축행정과 | 당해예산 | 재난위험 및 노후 건축물 안전 진단 | E등급 시설물(공동주택) 정밀안전진단 용역비 | 401-01 시설비 | 280000 | 280000 | 정밀안전진단 장기 소요('22.11.8. 계약 의뢰)
| 당해예산 | 화재안전성능보강 지원사업 | 화재안전성능보강 지원사업 | 402-02 민간자본사업보조 | 1159971 | 1106639 | 보조사업 대상의 부득이한 사유(자부담 예산확보, 영업행위로 인한 공사 스케쥴 조정, 보강공사 사업자 매칭 등)로 인해 사업진행부진
| 당해예산 | 빈집정비 지원사업 | 빈집정비 지원사업 | 402-02 민간자본사업보조 | 200000 | 100000 | 빈집정비 지원 신청자의 사업시행 완료 시기가 불명확(재정상황, 철거업자 선정지연 등)하여 이월하고자 함.
건설과 | 당해예산 | 기타 시설물 구축 | 검문소 육교 철거(광산가든 앞) | 401-01 시설비 | 130000 | 130000 | 선행 절차(교통영향평가 심의) 지연
| 당해예산 |  | 고하2방조제 개보수 공사 | 401-01 시설비 | 100000 | 60580 | 선행 절차(실시설계, 지반조사 용역) 지연
| 당해예산 | 도로관련 시설보강 | 삼향동 월산마을 경로당 주변 도로 포장(주민참여예산) | 401-01 시설비 | 70000 | 70000 | 사업구간 대상지(사유지) 협의 지연
| 당해예산 | 용당동 단골마트~목포고 옆 도로개설 | 용당동 단골마트~목포고 옆 도로개설 | 401-01 시설비 | 700000 | 24632 | 보상 진행중
| 당해예산 | 광주교대 부속초등학교 옆 도로개설 | 광주교태부속초등학교 옆 도로개설 | 401-01 시설비 | 310000 | 42547 | 보상 진행중
| 당해예산 | 호남동 중앙주차장 주변 도로개설 | 호남동 중앙주차장 주변 도로개설 | 401-01 시설비 | 700000 | 266787 | 보상 진행중
| 당해예산 | 청해사~과학대 후문간 도로개설 | 청해사~과학대 후문간 도로개설 | 401-01 시설비 | 250000 | 250000 | 보상 진행중
| 당해예산 | 남경교~영흥중고 후문간 도로개설 | 남경교~영흥중고 후문간 도로개설 | 401-01 시설비 | 800000 | 408112 | 공사 추진중으로 집행시기 미도래
| 당해예산 | 호남동 구)농협공판장 주변 도로개설 | 호남동 구)농협공판장 주변 도로개설 | 401-01 시설비 | 265000 | 265000 | 보상 진행중
| 당해예산 | 대양동 태동빌라 주변 도로개설 | 대양동 태동빌라 주변 도로개설 | 401-01 시설비 | 200000 | 200000 | 보상 진행중
| 당해예산 | 석현동 금장아파트 맞은편 도로개설 | 석현동 금장아파트 맞은편 도로개설 | 401-01 시설비 | 300000 | 268855 | 보상 진행중
| 당해예산 | 목포 종합경기장 옆 도로개설 | 목포 종합경기장 옆 도로개설 | 401-01 시설비 | 348000 | 320973 | 보상 진행중
| 당해예산 | 대양동 영신그린빌 뒤 도로개설 | 대양동 영신그린빌 뒤 도로개설 | 401-01 시설비 | 22000 | 193 | 보상 진행중
| 당해예산 | 구)청호중 정문 주변 도로구조 개선 | 구)청호중 정문 주변 도로구조 개선 | 401-01 시설비 | 250000 | 250000 | 보상 진행중
| 당해예산 | 목여고 뒤 도로개설 | 목여고 뒤 도로개설 | 401-01 시설비 | 45000 | 45000 | 집행시기 미도래
건설과 | 당해예산 | 도로 유지 보수 관리 | 보행안전개선사업 (마을진입로 과속방지시설 설치) | 401-01 시설비 | 60000 | 60000 | 장소선정 지연으로 집행시기 미도래
| 당해예산 |  | 도시재생지구 내 지중화 사업 | 401-01 시설비 | 148200 | 148200 | 실시설계용역 중(한전)으로 용역 완료 후 차기연도 집행 예정
| 당해예산 |  | 하당 원형 도로 환경개선 사업 | 401-01 시설비 | 300000 | 300000 | 주민간담회(22.10.30. 완료), 설계용역 미완료에 따른 차기연도 집행 예정
교통행정과 | 당해예산 | 시내버스 운영방안 개선 | 시내버스 노선체계 전면 개편 및 합리적인 운영체계 도입방안 연구 용역 | 207-01 연구용역비 | 200000 | 76000 | 노선개편 및 준공영제에 대한 시민순회 설명회, 토론회 진행중이나 시내버스 파업(10.18.)으로 연내 추진 불가
| 당해예산 |  | 시내버스 현금수입금 확인원 운영 | 307-05 민간위탁금 | 39000 | 39000 | 시내버스 파업(10.18.)으로 연내 추진 보류
보건위생과 | 당해예산 | 지역보건의료사업 지원 | 보건소 회의실 및 민원상담실 증축 | 401-01 시설비 | 935100 | 845000 | 사업 위치 재검토 및 추가 예산 확보 후 추진
| 당해예산 |  | 보건소 회의실 및 민원상담실 증축 집기 구입 | 405-01 자산및물품취득비 | 76673 | 23480 | 공사 추진 완료 후 추진
환경보호과 | 당해예산 | 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 | 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 | 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 576000 | 571320 | 환경부 방침 재개(22.9월)에 따른 대상자 선정 지연(현 신청접수 완료)
| 당해예산 | 쳔연가스차량 구입비 보조 | 천연가스차량 보급사업 | 307-09 운수업계보조금 | 60000 | 60000 | 구매일정 지연으로 미집행예산은 보조사업자 경영난 등 감안 이월
| 당해예산 | 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업 | 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업 | 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 154000 | 7000 | 지원대상자의 구매포기로 집행잔액 이월
도시재생과 | 당해예산 | 도시취약지역 생활여건 개선사업 | 새뜰마을사업 사전조사 및 공모용역 | 401-01 시설비 | 22000 | 22000 | 공모일정 안내 지연에 따른 용역 정지
| 당해예산 | 도시재생 예비사업 | 도시재생 예비사업(죽교동) | 201-01 사무관리비 | 3200 | 850 | 도시재생 예비사업 정산 수수료 집행시기 미도래
| 당해예산 |  |  | 201-03 행사운영비 | 135000 | 116400 | 준공기간 미도래
| 당해예산 |  |  | 202-01 국내여비 | 1800 | 1800 | 준공기간 미도래
| 당해예산 |  |  | 401-01 시설비 | 160000 | 160000 | 준공기간 미도래
| 당해예산 |  |  | 405-01 자산및물품취득비 | 70000 | 70000 | 준공기간 미도래
도시문화재과 | 당해예산 | 문화재(유,무형) 관리 | 목포진역사공원 토지매입 | 401-01 시설비 | 305000 | 296458 | 토지수용재결 절차 진행 중
| 당해예산 | 구 목포세관 문화재권역 관광활성화(전환사업) | 구 목포세관 문화재권역 관광활성화(전환) | 401-01 시설비 | 1000000 | 1000000 | 관광활성화 세부계획 추진 및 실시설계 용역 중
| 당해예산 | 근대역사문화공간 재생활성화 시범사업 | 근대역사문화공간 재생활성화 시범사업 | 401-01 시설비 | 1418000 | 1221911 | 매입 협의 지연
| 당해예산 | 근대역사문화공간 근대건축자산 원형회복 사업 | 근대역사문화공간 매입 건축자산 보수공사 등 | 401-01 시설비 | 2410000 | 1532869 | 준공시기 미도래
| 당해예산 | 도심관통도로 개설 | 도심관통도로(3차분) 개설 공사 | 401-01 시설비 | 480000 | 140096 | 집행시기 미도래
| 당해예산 | 대성동 연산배수지 일원 도로개설 | 대성동 연산배수지 일원 도로개설 | 401-01 시설비 | 364000 | 364000 | 설계용역 완료, 공사관련 계약심사 등 행정절차 진행중
| 당해예산 | 산정초등학교 뒤편 도로개설 | 산정초등학교 뒤편 도로개설 | 401-01 시설비 | 500000 | 457984 | 보상 진행중
| 당해예산 | 북교동 소로 2-473호선 도로개설 공사 | 북교통 소로 2-473호선 도로개설 공사 | 401-01 시설비 | 200000 | 187896 | 보상 진행중
공원녹지과 | 당해예산 | 공원 및 녹지 부지 매입 | 경관녹지 5호 토지 보상 | 401-01 시설비 | 500000 | 500000 | 보상에 필요한 추가예산확보 후 추진
| 당해예산 |  | 소공원125호(연산동 980-11번지) 토지 보상 | 401-01 시설비 | 360000 | 360000 | 협의 보상 추진 중
| 당해예산 |  | 부주산 반려동물놀이터 주변 분묘 및 지장물 보상 | 401-01 시설비 | 100000 | 60530 | 협의 보상 추진 중
| 당해예산 |  | 산정소공원 조성(보상 및 시설공사) | 401-01 시설비 | 570000 | 570000 | 협의 보상 추진 중
| 당해예산 | 공원 시설물 재정비 | 회룡공원 내 화장실 신설(부주동)(주민참여예산) | 401-01 시설비 | 150000 | 150000 | 공원조성계획 변경 등 행정절차 진행중으로 연내 집행 불가
| 당해예산 |  | 백련공원 기능 및 경관개선사업 | 401-01 시설비 | 1230000 | 1230000 | 사업시기 미도래(지역주민 의견 수렴 추진 예정)
| 당해예산 |  | 만남의 폭포 노후시설정비사업 | 401-01 시설비 | 120000 | 120000 | 설계용역(22.상반기) 결과 사업비 추가확보 필요로 연내 추진 불가
| 당해예산 |  | 둥근섬 경로당 주변 공원정비 | 401-01 시설비 | 30000 | 30000 | 사업시기 미도래
| 당해예산 |  | 진섬어린이공원 환경정비 | 401-01 시설비 | 30000 | 30000 | 사업시기 미도래
| 당해예산 |  | 친환경목재놀이터 조성 | 401-01 시설비 | 200000 | 200000 | 사업시기 미도래 도비
| 당해예산 |  | 옥암수변공원 경관조명설치 사업 | 401-01 시설비 | 50000 | 50000 | 사업시기 미도래
| 당해예산 |  | 원산동 어린이공원 놀이시설 개선 사업 | 401-01 시설비 | 50000 | 50000 | 사업시기 미도래
| 당해예산 |  | 상동 중화어린이공원 정비사업 | 401-01 시설비 | 30000 | 30000 | 사업시기 미도래
| 당해예산 | 옥암수변공원 조성 | 옥암수변공원 수목관리 및 노후시설 개선 | 401-01 시설비 | 400000 | 100000 | 사업시기 미도래('23. 3월 준공 예정)
| 당해예산 | 녹지 조성 및 관리 | 연산동 근린공원 시설개선 사업 | 401-01 시설비 | 50000 | 50000 | 사업시기 미도래
| 당해예산 |  | 중삼학도 생활정원 조성 | 401-01 시설비 | 1000000 | 1000000 | 사업시기 미도래
| 당해예산 | 목포 해변맛길 30리 조성(전환) | 목포 해변맛길 30리 조성 | 401-01 시설비 | 800000 | 800000 | 사업시기 미도래('23.8월 준공 예정)
| 당해예산 | 녹색쌈지숲,가로수,명품가로숲길 등 조성사업(전환) | 생활환경숲 조성(전환) | 401-01 시설비 | 500000 | 500000 | 사업시기 미도래(지역주민 의견 수렴)
| 당해예산 |  | 삼학도 천년숲 산림공원 조성 | 401-01 시설비 | 800000 | 800000 | 사업시기 미도래('23. 6월 준공 예정)
| 당해예산 | 미세먼지 차단숲조성 | 미세먼지 차단숲 조성(대양산단) | 401-01 시설비 | 1940000 | 1886421 | 사업시기 미도래('23. 5월 준공 예정)
| 당해예산 | 산림행정 지원 | 산림사업 추진 작업차량 구입 | 405-01 자산및물품취득비 | 26975 | 26975 | 반도체 수급 문제로 인해 납품일정 지연('23년 상반기 납품예정)
| 당해예산 | 숲길조성관리(산림) | 맨발로 걷는길 조성 | 401-01 시설비 | 150000 | 150000 | 준공시기 미도래
| 당해예산 | 숲길조성관리(산림) | 옥암동 부흥산 둘레길 맨발걷기 시설 조성 | 401-01 시설비 | 30000 | 30000 | 사업시기 미도래
| 당해예산 |  | 갓바위 지방정원 조성 기본구상 및 실시설계 용역 | 401-01 시설비 | 400000 | 214743 | 준공시기 미도래
체육시설관리 사무소 | 당해예산 | 체육시설 기능 보강 | 유달경기장 부속시설 진입로 개설공사 | 401-01 시설비 | 200000 | 200000 | 준공시기 미도래
| 당해예산 |  | 목포시 부주산 축구장 등 체육시설 개보수 | 401-01 시설비 | 50000 | 50000 | 준공시기 미도래
▣ 기타특별회계
(단위 : 천원)
부서 | 예산이월구분 | 세부사업 | 사 업 명 | 통계목 | 예산액 | 이월액(C) | 이월사유
|  |  | 10개 사업 |  | 4593100 | 4271060
교통행정과 | 당해예산 | 대중교통서비스 개선(특별회계) | 시내버스 LED 행선지 안내기 설치 | 401-01 시설비 | 235100 | 235100 | 시내버스 노조 파업(10.18.)에 따른 사업 추진 보류
| 당해예산 | 승강장 관리(특별회계) | 버스터미널 사거리 버스승강장 교체(주민참여예산) | 401-01 시설비 | 100000 | 100000 | 시내버스 준공영제 도입 검토 및 노조 파업등으로 연내 추진 불가
| 당해예산 |  | 한파대비 버스승강장 발열벤치 설치 사업 | 401-01 시설비 | 100000 | 100000 | 전남도 내시결정으로 연내 추진 불가
| 당해예산 |  | 용해동, 원산동 시내버스 방풍형 승강장 설치사업 | 401-01 시설비 | 30000 | 30000 | 전남도 내시결정으로 연내 추진 불가
| 당해예산 | 주차장 관리(특별회계) | 죽교동 마을주차장 조성(주민참여예산) | 401-01 시설비 | 258000 | 108028 | 보상 추진 중
| 당해예산 | 주차장 관리(특별회계) | 생수교회~옥암동 1092-4번 지 동네주차장 조성 | 401-01 시설비 | 100000 | 100000 | 설계용역 등 추진에 따른 공기 부족
| 당해예산 | 어린이보호구역 개선(특별회계) | 2022년 지역교통안전환경개선사업 (어린이보호구역 개선사업) | 401-01 시설비 | 400000 | 400000 | 22년도 신규지정 예정 시설(4개소) 지정 철회에 따른 사업계획 변경 추진 중으로 사업계획 변경 후 이월 추진
| 당해예산 | 주차장 조성(특별회계) | 용당1동 공영주차장 주차타워 조성 사업 | 401-01 시설비 | 3000000 | 2827932 | 사업부지(사유지) 협의 매수 지연 등 행정절차 진행 중으로 23년 전반기 공사 착공 예정
| 당해예산 | 교통안전시설물 설치(특별회계) | 2022년 보행안전 개선사업(소형경광등 설치) | 401-01 시설비 | 100000 | 100000 | 도비 교부결정(22.8.25.)으로 연내 추진 불가
| 당해예산 |  | 2022년 보행안전 개선사업(중앙분리대 설치) | 401-01 시설비 | 270000 | 270000
Note on D8: 예비조사 늦어짐 1차 교부 7.26(75백만원) 11월 중간점검 2차교부 23.1분기 예정 -책편찬 및 지역 초중교 역사자료 배부
Note on F116: 보상비
Note on F117: 보상비
Note on D124: 총사업비 10억 에상