{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet0"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet0","index":0,"n_rows":102,"n_cols":11,"rows_kept":102,"merged":[[0,0,0,9],[3,0,4,0],[3,1,3,3],[3,4,3,6],[3,8,4,8],[3,9,4,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"ㅇ 2019년 국가안전대진단 점검결과 공개목록(공공시설)"]
[]
["대분류","시설/설비","","","안전점검","","",null,"진행상태","소관부서"]
[null,"구분","시설물명","소재지","점검일자","점검방법","완료예정시기","점검결과",""]
["박물관","공공","박물관/목포자연사박물관","전라남도 목포시 남농로135","2019-03-11","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","목포자연사박물관"]
["유원시설","공공","외달도해수풀장/일반유원시설","전라남도 목포시 달동 1268","2019-03-27","합동점검","2019년 06월","1. 건축 : 놀이기구 보수(슬라이드 출발지, 고정볼트,)\n2. 배수수 덮개보수","조치중","관광과"]
["공공체육시설","공공","목포국제축구센터","전라남도 목포시 목포시 내화마을길 89(대양동)","2019-01-25","합동점검","2020년 이후","1.건축 : 옥상난간 높이 1.0m로 규격미달 및 난간(파이프)의 일부 부식발생\n2.외벽 일부 콘크리트 탈락, 옥상바닥 표면일부 콘크리트 보수요망","차년도 이후 조치예정","교육체육과"]
["박물관","공공","미술관/문예역사관","전라남도 목포시 남농로 135","2019-03-11","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","목포자연사박물관"]
["사회복지시설","공공","청소년수련원","전라남도 목포시 양을로397번길 68","2019-03-08","합동점검","2019년 04월","1. 가스 : 밥솥배관 이음부 가스누출, 가스누출경보기 작동불능 \n2.소방 : 화재감지기 탈락,유도등 점등불량, 일부물품 방염미처리(커텐)","조치중","여성가족과"]
["사회복지시설","공공","청소년문화센터","전라남도 목포시 영산로 66","2019-03-08","합동점검","2019년 03월","1. 전기 : 1층배전반 잠금장치 미설치, 3층 분전반 앞 적치물 철거(현지시정)","조치완료","여성가족과",1]
["사회복지시설","공공","가정폭력피해자보호시설/여성의쉼터","전라남도 목포시 연산로 34","2019-04-12","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","여성가족과"]
["사회복지시설","민간","전남이주여성쉼터","전라남도 목포시","2019-04-12","합동점검","2019년 12월","1)전기 접지불량","조치중","여성가족과"]
["상수도","공공","몽탄정수장","전라남도 목포시 무안군 몽탄면 몽탄로 1149","2019-03-07","합동점검","2020년 이후","1)여과지 사리층 함몰\n2)침전지 ~여과지 사이 배수불량\n3)실험실 MSDS 비치\n4)소화기 점검\n5)중화설비실 환풍,흡입구 라인표시미비","차년도 이후 조치예정","수도과"]
["공공폐기물매립장","공공","목포시 위생매립장","전라남도 목포시 대양로 241-41","2019-03-14","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","환경시설관리과"]
["하수도","공공","목포시 남악환경관리소","전라남도 목포시 목포시 남악로 40","2019-03-27","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","남해수질관리과(남악)"]
["하수도","공공","북항환경관리과","전라남도 목포시 청호로220번길 33","2019-03-18","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","북항수질관리과"]
["문화재","공공","구 목포일본영사관","전라남도 목포시 영산로29번길6","2019-04-02","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","도시문화재과"]
["문화재","공공","구 동본원사목포별원/기타","전라남도 목포시 영산로75번길 5","2019-04-02","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","도시문화재과"]
["문화재","공공","구 동양척식주식회사 목포지점/기타","전라남도 목포시 목포시 번화로 18","2019-04-02","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","도시문화재과"]
["상수도","공공","옥암배수지","전라남도 목포시 옥암동 산18번지 일원","2019-03-25","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","수도과"]
["교량(도로)","공공","산정IC교","전라남도 목포시 연산동 압해대교 입구","2019-03-13","합동점검","2019년 11월","1. 교면 포장 망상균열 및 패임","조치중","건설과"]
["교량(도로)","공공","RAMP-A교","전라남도 목포시 연산동 압해대교 입구","2019-03-14","합동점검","2019년 12월","1. 신축이음보수","조치중","건설과"]
["교량(도로)","공공","RAMP-D교","전라남도 목포시 연산동 압해대교 입구","2019-03-14","합동점검","2019년 12월","1. 신축이음부식","조치중","건설과"]
["교량(도로)","공공","하당고가교","전라남도 목포시 상동 버스터미널옆","2019-04-02","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","건설과"]
["급경사지","공공","금화동 석축","전라남도 목포시 금화동 12-4","2019-03-29","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","건축행정과"]
["터널(도로)","공공","양을산터널","전라남도 목포시 용해동 목포경찰서옆","2019-03-15","합동점검","2019년 05월","1. 소화기 표시등 보수","조치중","건설과"]
["터널(도로)","공공","옥암지하차도","전라남도 목포시 옥암동 후광대로","2019-03-15","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","건설과"]
["교량(도로)","공공","평화교","전라남도 목포시 옥암동 1113-1 제일1차아파트앞","2019-03-14","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","건설과"]
["교량(도로)","공공","갓바위해상보행교","전라남도 목포시 용해동 산86-24 갓바위 인근","2019-04-02","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","건설과"]
["하수도","공공","목포시 남해환경하수처리장","전라남도 목포시 목포시 삼학로 222-2","2019-03-27","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","남해수질관리과"]
["도로교량","공공","교량/삼향교","전라남도 목포시 목포시 통일대로 118","2019-04-02","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","건설과"]
["육교","공공","육교/삼향동주민센터 앞 육교","전라남도 목포시 목포시 영산로 743(대양동)","2019-04-02","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","건설과"]
["육교","공공","육교/청호육교","전라남도 목포시 목포시 석현동 1097-2","2019-03-13","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","건설과"]
["급경사지","공공","동명지구","전라남도 목포시 동명동","2019-04-05","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","유달 5지구","전라남도 목포시 서산동","2019-04-08","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","유달 4지구","전라남도 목포시 서산동","2019-04-08","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","이로 3지구","전라남도 목포시 용해동","2019-03-06","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","죽교 3지구","전라남도 목포시 죽교동","2019-04-08","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","목원 1지구","전라남도 목포시 측후동","2019-03-05","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","목원 2지구","전라남도 목포시 호남동","2019-04-05","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","산정 4지구","전라남도 목포시 산정동","2019-03-04","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","산정 6지구","전라남도 목포시 연산동","2019-03-04","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","산정 5지구","전라남도 목포시 연산동","2019-03-04","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","용해 1지구","전라남도 목포시 용해동","2019-03-04","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","이로 2지구","전라남도 목포시 용해동","2019-04-08","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","죽교 2지구","전라남도 목포시 죽교동","2019-04-08","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","죽교 1지구","전라남도 목포시 죽교동","2019-04-08","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","유달 13지구","전라남도 목포시 죽교동","2019-03-08","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","유달 11지구","전라남도 목포시 죽교동","2019-03-08","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","유달 12지구","전라남도 목포시 죽교동","2019-03-08","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","유달 10지구","전라남도 목포시 죽교동","2019-03-12","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","유달 14지구","전라남도 목포시 죽교동","2019-03-12","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","유달6지구","전라남도 목포시 온금동","2019-03-12","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","유달 7지구","전라남도 목포시 서산동","2019-04-08","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","만호 1지구","전라남도 목포시 산정동","2019-03-12","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","이로 1지구","전라남도 목포시 용해동","2019-04-08","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","죽교 4지구","전라남도 목포시 상동","2019-03-12","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","옥암 1지구","전라남도 목포시 옥암동","2019-03-12","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","옥암 2지구","전라남도 목포시 옥암동","2019-03-13","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","옥암 3지구","전라남도 목포시 옥암동","2019-03-05","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","삼향 1지구","전라남도 목포시 대양동","2019-04-05","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","삼향 5지구","전라남도 목포시 대양동","2019-04-05","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","삼향 4지구","전라남도 목포시 대양동","2019-03-05","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","용해 4지구","전라남도 목포시 용해동","2019-03-05","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","용해 5지구","전라남도 목포시 용해동","2019-03-05","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","만호 2지구","전라남도 목포시 복만동","2019-03-05","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","삼향 2지구","전라남도 목포시 대양동","2019-03-04","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","용당 1지구","전라남도 목포시 용당동","2019-04-08","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","하당 1지구","전라남도 목포시 상동","2019-03-11","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","백련지구","전라남도 목포시 연산동","2019-03-05","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","온금 1지구","전라남도 목포시 온금동","2019-04-08","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","온금 2지구","전라남도 목포시 온금동","2019-04-08","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","삼향 3지구","전라남도 목포시 대양동","2019-03-13","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["급경사지","공공","신흥","전라남도 목포시 상동 외 9필지","2019-04-05","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","안전총괄과"]
["교량(도로)","공공","부흥교","전라남도 목포시 부흥동 당가두옆","2019-04-02","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","건설과"]
["교량(도로)","공공","하당교","전라남도 목포시 옥암동 우미1차아파트옆","2019-03-14","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","건설과"]
["교량(도로)","공공","부주교","전라남도 목포시 옥암동 목포소방서옆","2019-03-13","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","건설과"]
["교량(도로)","공공","용해교","전라남도 목포시 용해동 여상고앞","2019-03-13","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","건설과"]
["교량(도로)","공공","영산교","전라남도 목포시 하당 삼향천 끝지점","2019-03-13","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","건설과"]
["교량(도로)","공공","당가두교","전라남도 목포시 부흥동 당가두옆","2019-03-13","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","건설과"]
["교량(도로)","공공","용호교","전라남도 목포시 용당2동 기계공고옆","2019-03-13","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","건설과"]
["교량(도로)","공공","입암교","전라남도 목포시 동명동 제일중학교옆","2019-03-13","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","건설과"]
["교량(도로)","공공","이로굴다리","전라남도 목포시 이로동 이로초등학교 뒤","2019-03-13","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","건설과"]
["교량(도로)","공공","남해교","전라남도 목포시 용당2동 국민주택뒤","2019-03-13","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","건설과"]
["공연장","공공","목포문화예술회관","전라남도 목포시 남농로 102(용해동 924-1)","2019-03-06","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","문예시설관리사무소"]
["공연장","공공","목포시민문화체육센터","전라남도 목포시 부주로 312(옥암동 815-1)","2019-03-06","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","문예시설관리사무소"]
["의료기관(병원급이상)","공공","목포시의료원 본관동","전라남도 목포시 이로로 18(용해동)","2019-03-13","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","보건위생과"]
["육교","공공","목포역철도육교","전라남도 목포시 연동 목포역내","2019-03-13","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","건설과"]
["육교","공공","여상고앞 육교","전라남도 목포시 상동 여상고앞","2019-03-13","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","건설과"]
["육교","공공","용해동아아파트앞 육교","전라남도 목포시 용해동 동아파파트 앞","2019-03-13","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","건설과"]
["육교","공공","하당 우미아파트앞 육교","전라남도 목포시 옥암동 1068번지 일원","2019-03-13","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","건설과"]
["육교","공공","용해 금호아파트앞 육교","전라남도 목포시 용해동 143-37번지 일원","2019-03-13","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","건설과"]
["육교","공공","하당 롯데아파트앞 육교","전라남도 목포시 상동 1162번지 일원","2019-03-13","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","건설과"]
["공공도서관","공공","목포시립도서관","전라남도 목포시 용당동  196-88","2019-04-02","합동점검","2019년 12월","1. 가스 : LPG용기 넘어짐 방지용 체인설치,한국가스안전공사 완성검사 시행,ASV(가스누출차단장치) 불량으로 교체\n2. 건축 : 석면철거. 중정부분 방화셔터설치(건의)","조치중","문화예술과"]
["공공청사","공공","목포시청(본관)","전라남도 목포시 양을로 203","2019-02-12","합동점검","2019년 06월","소방 : 비상발전기 작동 불량","조치완료","회계과"]
["공공청사","공공","목포시청(의회동)","전라남도 목포시 양을로 203","2019-02-12","합동점검","2019년 05월","건축 : 옥상누수로 방수예정","조치중","회계과"]
["공공청사","공공","목포시청(민원동)","전라남도 목포시 양을로 203","2019-02-12","합동점검","2019년 06월","소방 : 비상발전기 작동 불량","조치완료","회계과"]
["공공청사","공공","만호동주민센터","전라남도 목포시 수강로12번길 22-1","2019-02-12","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","회계과"]
["공공청사","공공","공공청사/목포시보건소","전라남도 목포시 목포시 원산로45번길 5(산정동)","2019-04-08","합동점검","","특이사항없음(외관검사)","점검완료","보건위생과"]
["사회복지시설","공공","목포시종합사회복지관/본관","전라남도 목포시 고하대로 712","2019-02-27","합동점검","2020년 이후","1. 건축 : 건물외벽 벽체타일 탈락. \n2. 전기 : 수변전함 교체[","점검완료","사회복지과"]
["사회복지시설","공공","목포시종합사회복지관/교육관","전라남도 목포시 고하대로 712","2019-02-27","합동점검","2020년 이후","1. 건축 : 외부옹벽 지방침하","점검완료","사회복지과"]